江汉大学艺术硕士（美术）学位点

周期性合格评估早期诊断自评年度整改告

根据周期性合格评估工作要求和专家反馈意见，美术学院有针对性进行整改。

一、整改工作领导小组

组长：王心耀、程烜

副组长：柳国良

成员：彭燃、马兵林、陈时、马杰、黄晶晶、曾勤刚、张艾元

- 工作目标

- 继续凝练特色，以“城市美术”作为核心研究对象，强化区域艺术创作、应用和理论研究。

- 新建学科平台、科研平台，整合省市研究力量，加强导师队伍建设，建设高层次学科平台和科研平台。

- 加强纵向科研申报力度，建立纵向项目培育、申报、研究的过程管理。

三、整改工作进度安排

第一阶段：10月1日-11月30日。组建“江汉大学城市视觉艺术研究院”筹建工作小组，对接省文旅厅、省社科联、市文旅厅、市文联等机构。组建学院国家社科基金、教育部人文社科基金申报小组，进行关于“城市美术”的选题撰写。开展美术学院第二届研究生学术周系列活动，邀请8位左右专家进校进行“大师讲坛”。

第二阶段：12月1日-12月31日。优化“江汉大学城市视觉艺术研究院”的组建工作方案。邀请3-4位专家对学院国家课题申报书进行点评、评审。

第三阶段：1月1日-3月15日。根据工作进度建立学科平台和科研平台，全面申报国家课题。

四、关于研究生教学的优化工作安排

1、定期组织教指委召开科研会议，讨论课题项目与路径研究，提高研究生导师的科研能力和质量，推动研究生教育进一步发展。

2、为进一步评估并促进学生的专业创作水平，每学期举办一次研究生学业中期展，举办方式不限，作品参展形式不限，展览策划方向研究生制定详细的活动方案进行宣传，旨在及时的发现专业方面存在的问题且能更好的解决问题，也能为学生提供一个相互学习展示的平台，提高学生的创作积极性。

3、为丰富学生专业知识素养，加强学生理论学习，计划每年采购专业书籍100册扩充研究生阅览室藏书，满足学生在专业知识理论方面的需求，给学生提供良好的学习保障。

4、请校外/国外专业老师来校交流授课，感受其他专业性院校学习方式，可推选优秀研究生与校外老师进行科研研究，提高学生整体素养，激发学生开放性创造思维。

5、结合学院特色，进一步夯实“悦读工作坊”“创作工作坊”系列活动。

6、修订研究生培养方案，减少校内专业课、选修课科目，提高校外实践环节的学时学分，让研究生从实践中了解市场需求，从而有针对性的提高相应技能。

7、加强研究生就业工作力度，提高研究生就业工作质量。

江汉大学美术学院

2022年10月